## Journal
Apprenti.e | Damien Rochat |  | Durée total (h ou p) | 32 p
Classe ou Groupe | Grp2D |  | Experts | -
Chef.fe de Projet | Xavier Carrel |  | Bulle / Domaine / Module | Développement / Orienté Objet C# / 320
Sujet | Jeu space invaders c# en orienté objet
Tâches | Dates | Durées [min] | Explications / Etats | Sources, liens, références, commits …
Analyse | 2025-08-27 | 90 | Explication du projet ¦ Done
Analyse |  | 45 | Theme fonctionalités ¦ Done
Conseption |  | 45 | Creation des maquette ¦ WIP | figma
Bilan du jour :
Explication user story | 2025-09-03 | 25 | Exemple au tableau de commant faire ¦ Done
Structure de projet |  | 5 | Restructuration des dossier ¦ Done
User story |  | 100 | Ecriture des users story ¦ Done | score, colision, obstacles, tire des ennemis, tire des joueur, ennemis, joueur ¦ Backlog · kanban
Maquette / schema |  | 40 | Schema de Zone, Schema de contournement ¦ Done | figma
Convention de commit |  | 5 | Demander à João (3éme) comment nomer mes commit ¦Done
Explication deplacement |  | 5 | explication des evitement d'obstacle¦ Done
Bilan du jour :
Detail | 2025-09-10 | 40 | feedback, release, tests d'acceptance, journal, auto-éval
User story |  | 30 | Reprise des user story pour satisfaire au commantaire
Maquette |  | 20 | Nouvelle maquette pour le comportement des déplacement du joueur
Explication |  | 30 | Comment débuter le projet en FORM
Code |  | 60 | Affichage du fond et du joueur
Bilan du jour :
Déplacment | 2025-09-17 | 50 | Déplacement du joueur avec tous les problemes qui on suivit | https://learn.microsoft.com/fr-fr/dotnet/api/system.windows.markup.icomponentconnector.initializecomponent?view=windowsdesktop-9.0
Explication |  | 20 | Explication des déplacement par Tony + celle du prof
Placement |  | 20 | Placment du joueur au debut
Mur |  | 20 | Ne peu plus entrer dans les mur
Tire |  | 20 | Cooldown des tire
point de vie |  | 10 | Affichage de la vie
point de vie |  | 10 | Auto incremant des pv
Bilan du jour :
Obstacle | 2025-09-24 | 60 | Modelisation, affichage, contage, créeation en function du nombre
Random |  | 15 | random plus fin (borne)
Nomage |  | 15 | renomage des list
tire |  | 30 | tire du joueur affichage
tire |  | 30 | mouvement des projectile
Debrif prof |  | 15 | Constant, opti
Pause |  | 15
Bilan du jour :
GITHUB | 2025-10-01 | 5 | Recréé un compte github
Ennemis |  | 40 | affichage
Ennemis |  | 45 | Tire des ennemis
clic souris |  | 40 | tire du joueur au clic souris
Doc |  | 20 | doc de colison | https://happycoding.io/tutorials/processing/collision-detection
Projectils |  | 30 | rotation du gent
Bilan du jour :
GITHUB | 2025-10-08 | 30 | Gitignore
Renomage |  | 30 | varibale/function
Image |  | 30 | passer des chemain local au
Aide Killan |  | 20 | Pour ses hidebox
contoure des obstacles |  | 30
Score |  | 20 | Affichage du socre
Projectils |  | 20 | differancier les projectils ennemis et non ennemis
Bilan du jour : | Heures supp
User story | 2025-10-24 | 20 | réécriture des users story
Conventions |  | 5 | Majuscule au class
Présantation |  | 1 | CTRL+A+K+F
Bilan du jour : | Heures supp
Condition de victoire | 2025-10-28 | 10 | Calss pour afficher des messages
Condition de defaite |  | 5 | utilier la calss pour afficher des messages
Bilan du jour :
2025-10-29
Bilan du jour :
2025-11-05
Bilan du jour :
Total en heures |  | 21.2
Si nécessaire, [ Copier ] & [ Insérer ] un ou des jours supplémentaires avant la ligne du total